# Kolektor Czerniakowski

Projekt wiercenia kolektora metodą mikrotunelingu w Warszawie wyjątkowo długo nie mógł doczekać się realizacji. Wreszcie jednak latem zeszłego roku ta potrzebna, proekologiczna inwestycja, przeszła ze stanu oczekiwania w fazę realizacji. Prace rozpoczęły się jednocześnie na wielu odcinkach, przy udziale kilku konsorcjów wykonawczych, zakres bowiem i skala całego zadania jest niewątpliwie gigantyczna jak na warunki krajowe.

Kompleksowe zadanie polega na wybudowaniu metodą mikrotunelingu i techniką wykopową systemu kolektorów ciśnieniowych, które posłużą do odprowadzenia tzw. ścieków oczyszczonych z nowo wybudowanej oczyszczalni w Wilanowie, aż do miejsca zrzutu do Wisły, zlokalizowanego ok. 200 m przed mostem Poniatowskiego.

Trasa kolektora biegnie okolicami Elektrociepłowni Siekierki, następnie wzdłuż Trasy Siekierkowskiej dociera do ulicy Czerniakowskiej, będącej przedłużeniem Wisłostrady, a jest to jedna z głównych arterii przelotowych stolicy, charakteryzująca się ogromnym natężeniem ruchu, stanowiącym duże utrudnienie przy prowadzeniu wszelkich robót.

Pierwszy odcinek realizowany przez naszą firmę przebiegał od komory startowej, zlokalizowanej na "cyplu" miedzy Czerniakowską a wjazdem na most Trasy Łazienkowskiej, i prowadził wzdłuż jezdni, do komory odbiorczej znajdującej się w odległości 165 m w kierunku południowym. Głębokość drążenia tunelu wahała się w okolicach 7-9 m. Do wiercenia użyta została głowica o średnicy ponad 2000 mm, a instalowanymi rurami były żelbetowe wyroby firmy Betras DN 1600. Trasa wiercenia przebiegała wzdłuż krawędzi jezdni. Należało zachować szczególną ostrożność i wykonać wszystkie czynności mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa powstania kawern, a w rezultacie zapadlisk terenu, ruch kołowy odbywał się bowiem nad osią wiercenia bez przerw.

Wiercenie przebiegło na szczęście bez szczególnych wydarzeń. Warunki geologiczne były w miarę sprzyjające. Po dwóch tygodniach robót wiertniczych, 10 września, wyciągnęliśmy głowicę z komory wyjściowej.

Kolejny odcinek wiercenia dostarczył znacznie większych emocji, nie tylko z powodu trasy wiercenia, przebiegającej ukośnie w poprzek sześciopasmowej arterii, dodatkowo pod mostem Trasy Łazienkowskiej w pobliżu fundamentów potężnego filaru wiaduktu. Kolejnym powodem do obaw był żeliwny (!) wodociąg o średnicy 800 mm, pod którym ukośnie przechodziliśmy w obrębie zachodniej jezdni, nie mówiąc o bliskim kolektorze ściekowym czy potężnym słupie oświetleniowym, stojącym dokładnie w osi wiercenia tuż przed komorą wyjściową. Jak by nie dość tym przewidywanym atrakcjom, w trakcie wiercenia okazało się, że dokładnie pod mostem, a wiec w miejscu gdzie zbudowanie ewentualnej komory ratunkowej jest praktycznie wykluczone, natrafiliśmy na wyjątkowo twardą formację gliny, wzmocnioną licznymi otoczakami. Tempo wiercenia spadało wielokrotnie do 1-2 m dziennie, mimo stosowania niezwykle skutecznej obrotowej dyszy wysokiego ciśnienia. W końcu tuż przed komorą wyjściową glina ustąpiła, pozwalając na zakończenie tego 275-metrowego marszu w ostatnim dniu listopada, po ponad miesięcznych zmaganiach.

Cały czas podczas trwania wiercenia mierzone były przez geodetów wszelkie zmiany elewacji powierzchni obu jezdni i pasa zieleni w osi drążenia. Okazało się że zarejestrowane zmiany były tak małe, że najczęściej liczone były w milimetrach.

Projekt mikrotunelowy wciąż trwa, następny odcinek o długości 370 m będziemy wiercić po łuku. Oczekujemy nowych, nie mniej fascynujących atrakcji.

autor: Mirosław Makuch

źródło: Inżynieria Bezwykopowa 1/2005